УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

1. ЦЕЛИ И ОСВАИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Цель работы: получить практические навыки планирования процессов развертывания и внедрения программных решений, научиться формулировать системно-технические требования к целевым компьютерным системам, анализировать риски и составлять дорожные карты внедрения по стандарту.

Эта работа является первым шагом в освоении практических задач модуля сопровождения ПО.

| Код компетенции | Содержание требования (в рамках ПМ.04) |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. |
| ПК 4.3 | Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. |
| ПК 4.4 | Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач. |
| ОК 09 | Эффективно использовать в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию. |

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Внедрение ПО (deployment) — это комплексный процесс запуска программного обеспечения в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре заказчика. Этот процесс состоит из следующих ключевых этапов:

- Подготовительный этап: Анализ целевой инфраструктуры, составление плана, подготовка бэкапов.

- Установка и конфигурация: Развертывание исполняемых файлов, библиотек, баз данных, настройка переменных окружения.

- Опытная эксплуатация и тестирование: Запуск ПО в тестовом режиме на реальных данных, протоколирование и устранение сбоев.

- Приемо-сдаточные испытания (ПМИ): Проверка на соответствие техническому заданию.

- Обучение пользователей: Проведение тренингов, предоставление эксплуатационной документации.

План внедрения — это основной технический документ, регламентирующий порядок действий при развертывании, технические требования к оборудованию, распределение ролей в команде внедрения и антирисковые меры.

3. ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Каждому студенту необходимо разработать проект плана внедрения для конкретного программного продукта (веб-сервиса, информационной системы или мобильного приложения). Студент может выбрать программное обеспечение из предложенных вариантов или использовать свой собственный проект (например, курсовой/дипломный).

Рекомендуемые варианты программных продуктов:

- «Информационная система складского учета» (настольное приложение .NET C# + СУБД MS SQL Server).

- «Веб-портал бронирования билетов» (Web-приложение Python Django + PostgreSQL + React + Docker).

- «Мобильное приложение фитнес-трекера» (Android/iOS клиент + Cloud Backend на Firebase).

- «Локальная CRM-система автосервиса» (десктопная СУБД Access/SQLite + интерфейс Java).

ЭТАП 1. Общее описание внедряемой системы

Опишите назначение вашей системы, её архитектуру (клиент-серверная, монолитная, микросервисная) и ключевых пользователей (роли пользователей в системе, например: администратор, менеджер, клиент).

ЭТАП 2. Формулирование системных требований

Разработайте технические требования для нормального функционирования ПО. Заполните таблицу системных требований, разделив её на клиентскую и серверную части (если применимо). Требования должны включать: характеристики процессора (CPU), оперативной памяти (RAM), свободного места на диске (ROM), версии операционных систем, версии необходимых СУБД, библиотек и сред выполнения (runtime).

ЭТАП 3. Оценка рисков и разработка мер митигации

Составьте Матрицу рисков для процесса внедрения ПО. Выделите минимум 4 критических риска (например: несовместимость версий СУБД, отказ аппаратного обеспечения, отказ пользователей обучаться работе в системе, утечка данных при миграции). Оцените вероятность (P) и влияние (I) по шкале от 1 (низкий) до 3 (высокий). Рассчитайте рейтинг риска (R = P × I). Предложите превентивные меры защиты.

| ИД | Описание риска | P (1-3) | I (1-3) | Рейтинг (R) | Превентивные меры (ПК 4.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Отказ сервера баз данных в процессе миграции | 2 | 3 | 6 | Создание полной резервной копии бэкапа БД перед началом работ; проведение тестовой миграции на стейджинг-сервере. |
| R2 | Сопротивление персонала заказчика новому интерфейсу | 3 | 2 | 6 | Проведение предварительного обучения ключевых сотрудников; разработка иллюстрированного интерактивного руководства пользователя. |
| R3 | Конфликт версий системных библиотек (зависимостей) | 2 | 2 | 4 | Использование систем контейнеризации (Docker) для изоляции среды выполнения приложения; жесткая фиксация версий в пакетах. |
| R4 | Нарушение конфиденциальности при разграничении прав | 1 | 3 | 3 | Настройка ролевой модели доступа (RBAC), проведение аудита безопасности и пентестинга до релиза. |

ЭТАП 4. Разработка плана-графика (дорожной карты)

Составьте календарный план внедрения программного продукта. План должен охватывать подготовку инфраструктуры, непосредственную инсталляцию, тестирование (ПК 4.1), создание учетных записей пользователей и обучение. План оформите в виде таблицы с указанием ролей ответственных лиц.

| Этап | Содержание работ | Длительно сть | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Подготовка сервера, ОС, СУБД, настройка сети. | 2 дня | Системный администратор | Сервер готов к развертыванию ПО |
| 2. Установка | Клонирование репозитория, сборка, миграция БД, деплой. | 1 день | DevOps-инженер / Программист | ПО запущено во внутренней сети |
| 3. Настройка защиты | Установка SSL-сертификатов, настройка брандмауэра и антивируса. | 1 день | Специалист по ИБ | ПО защищено от внешних угроз |
| 4. Опытный запуск | Заполнение тестовыми данными, выявление ошибок. | 4 дня | Тестировщик / Пользователи | Сформирован баг-репорт |
| 5. Обучение | Разработка руководств, проведение инструктажей. | 3 дня | Технический писатель | Персонал умеет работать в системе |

| 6. Приемка | Подписание акта приемо-сдаточных испытаний. | 1 день | Заказчик / Руководитель проекта | Проект сдан в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

По окончании выполнения работы студент сдает письменный (электронный) отчет преподавателю на проверку.

Отчет должен быть сохранен в формате PDF и содержать:

- Титульный лист: Название колледжа, дисциплины (УП.04), темы практической работы, ФИО студента и группы, год.

- Раздел 1: Описание выбранной программной системы, назначение и архитектурная схема.

- Раздел 2: Таблицы системных требований для серверной и клиентской частей ПО.

- Раздел 3: Заполненную Матрицу рисков (не менее 4 рисков с расчетом рейтинга и мерами защиты).

- Раздел 4: Подробный календарный план-график внедрения.

- Раздел 5: Выводы о проделанной работе (что нового узнали, какие трудности возникли).

Срок сдачи: в течение 2 занятий с момента выдачи задания. Файлы отчетов называть по шаблону:

УП.04_ПР1_Фамилия_Группа.pdf.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

| Оценка | Критерии выставления отметки |
| --- | --- |
| Отлично | Отчет содержит подробные и технически обоснованные разделы. Описание ПО точное, системные требования сформулированы корректно для всех компонентов. Матрица рисков заполнена верно, предложены качественные меры ИБ (ПК 4.4). Календарный план логичен, оформление идеальное по стандарту. |
| Хорошо | Все разделы отчета присутствуют. Имеются незначительные неточности в формулировании технических требований или описании рисков. График внедрения логичен, но некоторые сроки оценены поверхностно. |
| Удовлетворительно | Отчет представлен в полном объеме, но содержит существенные ошибки. Например, технические требования указаны только для одной части системы, матрица рисков содержит менее 4 пунктов, или меры защиты носят декларативный характер. График составлен поверхностно. |
| Неудовлетворительно | Отчет отсутствует, выполнен не самостоятельно или ключевые разделы (системные требования, матрица рисков или план-график) полностью отсутствуют или скопированы у других студентов. |

Контрольные вопросы для защиты работы:

- Что такое процесс внедрения ПО и чем он отличается от этапа разработки?

- Для чего необходимо определять системные требования к целевой системе до начала развертывания?

- По какой формуле рассчитывается рейтинг риска в Матрице рисков и как он помогает расставлять приоритеты?

- Какую роль играет ИБ-специалист в плане внедрения программного продукта?