ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: Разработка плана внедрения программного обеспечения. Определение этапов и оценка сроков выполнения работ.

Цель работы:

Приобретение практических навыков планирования процесса внедрения информационных систем, определения этапов развертывания, распределения проектных ролей и оценки сроков внедрения с учетом ранее сформированных системных требований.

Задачи (продолжительность 70 минут):

1. Выбрать и обосновать стратегию внедрения разрабатываемого программного обеспечения.

2. Составить поэтапный план внедрения программного продукта в целевую инфраструктуру.

3. Разработать календарный график выполнения работ с оценкой трудозатрат.

4. Распределить задачи внедрения между участниками команды сопровождения.

КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Внедрение программного обеспечения (Deployment & Implementation) — это процесс перевода разработанного программного продукта в режим промышленной эксплуатации. На основе системных требований (описанных вами в ПР №2), команда внедрения должна подготовить инфраструктуру, перенести данные и обучить пользователей.

Существуют три основные стратегии внедрения:

• Прямое внедрение (Big Bang) — старая система полностью отключается, и в один момент запускается новая. Связано с высокими рисками.

• Параллельное внедрение — старая и новая системы работают одновременно. Пользователи дублируют данные. Менее рискованно, но требует двойных трудозатрат.

• Поэтапное (модульное) внедрение — функционал или филиалы переводятся на новую систему частями.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ХОД РАБОТЫ

Работа является логическим продолжением ПР №1 и ПР №2. Студенты используют свой сквозной ИТ-проект.

Шаг 1. Определение стратегии внедрения

Опишите, какую стратегию внедрения вы выбираете для вашего ИТ-продукта и почему. Обоснуйте выбор, опираясь на архитектуру из ПР №1.

Шаг 2. Разработка структуры плана внедрения

Составьте перечень этапов работ по внедрению. План должен включать минимум 5 этапов (например: подготовка серверной инфраструктуры (из ПР №2), установка ПО, миграция данных, тестовая эксплуатация, обучение персонала).

Шаг 3. Составление таблицы календарного плана (тайминг)

Оформите этапы в виде таблицы: [№] | [Название задачи] | [Срок (в днях/часах)] | [Ответственная роль (например, Системный администратор, DevOps, Инженер БД)].

Шаг 4. План обучения конечных пользователей

Напишите краткий план того, как конечные пользователи будут обучаться работе с вашей системой (разработка инструкций, вебинары, очные тренинги).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое план внедрения и какие основные разделы он должен содержать?

2. Чем параллельная стратегия внедрения ИС отличается от прямой?

3. Почему перед этапом установки ПО необходимо сверяться с аппаратно-программными требованиями, описанными в ПР №2?

4. Какие факторы могут повлиять на срыв сроков внедрения (приведите 2-3 примера)?

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

• «Отлично» (5): План внедрения полностью покрывает архитектуру из ПР1 и спецификации из ПР2. Детально расписаны сроки, роли, предложена и обоснована стратегия.

• «Хорошо» (4): План составлен грамотно, но имеются небольшие неточности в оценке сроков или упущены 1-2 второстепенных этапа внедрения.

• «Удовлетворительно» (3): Представлен лишь базовый перечень работ без детальной привязки к срокам и ответственным ролям.

• «Неудовлетворительно» (2): Работа не выполнена, либо план не соответствует выбранной ранее предметной области.